## 発注の見通し（工事）
2026年7月1日現在
本州四国連絡高速道路株式会社
2026年度 発注見通しの公表（工事）
本州四国連絡高速道路株式会社における発注見通し情報（工事）は下表のとおりです。
なお、ここに掲載する内容は、2026年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
No. | 発注機関 | 入札方式 | 工種 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 発注規模 | その他
1 | 神戸管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度神戸管内長大橋機能保全業務 | 兵庫県神戸市垂水区～兵庫県淡路市岩屋(明石海峡大橋、舞子高架橋、松帆高架橋) | 約32ヵ月 | 構造物(橋梁付属物)機能保全 1式、下部工機能保全1式、塗装機能保全1式、ケーブル機能保全1式、構造物(下部工)機能保全1式 | ‐ | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
2 | 神戸管理センター | 一般競争入札 | 保全土木工事 | 垂水JCT Fランプ橋他6橋耐震補強工事 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町(垂水JCT) | 約53ヵ月 | 橋脚補強(RC巻立て21脚、繊維巻立て13脚)、水平力分担構造70基、横変位拘束構造4基、縁端拡幅3箇所、支承取替3基、落橋防止装置26基、制振装置3基等 【対象橋梁】 垂水JCT 第一Aランプ橋、垂水JCT 第二Dランプ橋、垂水JCT 第三Dランプ橋、垂水JCT Eランプ橋、垂水JCT Fランプ橋、垂水JCT Gランプ橋、垂水JCT 管理橋 | 公告済み | 第１四半期 | WTO基準額以上 | 【入札公告】2026年1月公告済
3 | 神戸管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度神戸管内道路等修繕工事 | 兵庫県神戸市西区見津が丘(神戸西IC)～兵庫県淡路市中田(津名一宮IC) | 約12ヵ月 | 管理延長約45㎞ | ‐ | 第２四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
4 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内舗装補修工事 | 兵庫県神戸市西区見津が丘(神戸西IC)～兵庫県淡路市中田(津名一宮IC) | 約12ヵ月 | 舗装補修20.0千㎡、床版防水工4.0千㎡ | 第３四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
5 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | 保全土木工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内伸縮装置取替工事 | 兵庫県神戸市西区見津が丘(神戸西IC)～兵庫県淡路市中田(津名一宮IC) | 約12ヵ月 | 伸縮装置取替工176.0m | 第２四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
6 | 神戸管理センター | 一般競争入札 | のり面処理工事 | 神戸淡路鳴門自動車道 垂水JCTのり面補修工事 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町(垂水JCT) | 約9ヵ月 | 切土工0.2千㎥、表面保護工0.2千㎡ | 第２四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
7 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | トンネル換気設備工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 舞子トンネル換気設備制御機器更新工事 | 兵庫県神戸市垂水区(舞子トンネル上り線換気所、下り線換気所) | 約16ヵ月 | 舞子トンネル下り線換気所排風機制御盤(排風機補助継電器盤3面、排風機補機盤3面、排風機盤3面、進相コンデンサ盤3面)の更新 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
8 | 神戸管理センター | 随意契約（特命） | トンネル換気設備工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 舞子トンネル上り線排風機整備工事 | 兵庫県神戸市垂水区(舞子トンネル上り線換気所) | 約34ヵ月 | 舞子トンネル上り線排風機3基の分解点検整備、主要部材の改造及び部品交換、塗装、試運転調整 | 第３四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
9 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | トンネル非常用設備工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 舞子トンネル防災設備更新工事 | 兵庫県神戸市垂水区(舞子トンネル上り線換気所) | 約13ヵ月 | 消火ポンプ1台及び消火ポンプ制御盤1面の更新 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
10 | 神戸管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 室津PA土壌処理設備修繕工事 | 兵庫県淡路市室津(室津PA) | 約7ヵ月 | 土壌処理施設(集水型)の修繕(約180㎡) | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
11 | 神戸管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 電気通信設備修繕工事 | 兵庫県神戸市西区見津が丘(神戸西ＩＣ)～徳島県鳴門市撫養町(鳴門ＩＣ) | 約12ヵ月 | 管理延長約89kmの電気・通信設備の修繕工事および道路照明の維持作業 | ‐ | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
12 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | 神戸淡路鳴門自動車道 室津PAトイレ棟空調設備設置工事 | 兵庫県淡路市室津(室津PA) | 約7ヵ月 | 空調設備設置 4基 上記に伴う内装改築 1式 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満
13 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内営繕施設補修工事 | 兵庫県神戸市垂水区、兵庫県淡路市岩屋、兵庫県淡路市育波 | 約10ヵ月 | 屋根防水工 550㎡ 料金所ゲート塗替塗装等 2棟 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
14 | 神戸管理センター | 条件付き一般競争入札 | 標識工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内標識更新工事 | 兵庫県神戸市西区～兵庫県淡路市中田(神戸西IC～津名一宮IC) | 約9ヵ月 | 標識板取替 約100㎡ | 第２四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
15 | 鳴門管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度鳴門管内長大橋機能保全業務 | 兵庫県南あわじ市福良～徳島県鳴門市鳴門町(第一～第六伊毘高架橋,門崎高架橋,大鳴門橋等) | 約21ヵ月 | 構造物(橋梁付属物)機能保全1式、構造物(下部工)機能保全1式、ケーブル機能保全1式、変状機能保全1式 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
16 | 鳴門管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度鳴門管内道路等修繕工事 | 兵庫県淡路市上河合字三羽谷(津名一宮IC)～徳島県鳴門市撫養町木津字原山(鳴門IC) | 約12ヵ月 | 管理延長約45㎞ | ‐ | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
17 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 塗装工事 | 神戸淡路鳴門自動車道土佐泊浦高架橋他２橋橋梁補修工事 | 徳島県鳴門市鳴門町(鳴門北IC)～徳島県鳴門市撫養町(鳴門IC) | 約12ヵ月 | 部分塗替塗装工約0.5千㎡、排水管取替工約160ｍ | 第２四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
18 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 保全土木工事 | 神戸淡路鳴門自動車道西淡三原ランプ橋他１橋橋梁補修工事 | 兵庫県南あわじ市志知(西淡三原IC) | 約12ヵ月 | ひび割れ注入工1式、断面修復工1式、伸縮装置止水材取替工1式 | 第３四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
19 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道（特定更新等）鳴門管内舗装補修工事 | 兵庫県淡路市中田(津名一宮IC)～徳島県鳴門市撫養町(鳴門IC) | 約12ヵ月 | 舗装工(切削オーバーレイ工) 約15千㎡ 床版防水5千㎡ | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満 | 特定更新等工事を含む
20 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 土木工事 | 神戸淡路鳴門自動車道淡路島南PA拡幅工事 | 兵庫県南あわじ市阿那賀(淡路島南PA) | 約12ヵ月 | 道路掘削約6千㎥、捨土掘削約20千㎥ 用排水構造物工1式 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
21 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 神戸淡路鳴門自動車道淡路島南PA拡幅舗装工事 | 兵庫県南あわじ市阿那賀(淡路島南PA) | 約12ヵ月 | 舗装工(切削オーバーレイ工)約22千㎡、新設舗装工 約5千㎡ | 第３四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
22 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 標識工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道鳴門管内標識更新工事 | 兵庫県淡路市中田(津名一宮IC)～徳島県鳴門市撫養町木津(鳴門IC) | 約8ヵ月 | 反射式標識工 100㎡、鋼管杭 30ｍ、標識柱 20基、交通規制 1式 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満
23 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 土木工事 | 淡路島南PA拡幅準備工事 | 兵庫県南あわじ市阿那賀（淡路島南PA） | 約11ヵ月 | 捨土掘削約2.7千㎥、用排水構造物工1式 | 公告済み | 第１四半期 | WTO基準額未満
24 | 鳴門管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道淡路島南PA土壌処理設備修繕工事 | 兵庫県南あわじ市阿那賀(淡路島南PA) | 約5ヵ月 | 土壌処理施設(集水型)の修繕(約150㎡) | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
25 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 保全施設工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道緑PA浄化槽防食工事 | 兵庫県南あわじ市広田広田(緑ＰＡ) | 約5ヵ月 | 浄化槽汚水処理槽躯体内面の防食被覆(約30㎡) | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
26 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道淡路島南PA給排水設備改修工事 | 兵庫県南あわじ市阿那賀(淡路島南PA) | 約20ヵ月 | 汚水配管設置工(約660ｍ)、共同溝配管移設工(約470ｍ)、汚水処理設備改修工(1式) | 第１四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
27 | 鳴門管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道大鳴門橋５Aエレベータ駆動装置更新工事 | 徳島県鳴門市鳴門町(大鳴門橋５A) | 約5ヵ月 | ブレーキ付電動機更新(1台)、安全装置交換(1式) | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
28 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 受配電設備工事 | 2026年度洲本IC自家発電設備燃料タンク更新工事 | 兵庫県洲本市納796(洲本IC電気室) | 約10ヵ月 | 燃料タンク製作工1基、燃料タンク据付改修工1式、撤去処分工1式 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
29 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 遠方監視制御設備工事 | 2026年度幹線系伝送交換設備更新工事 | 神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道、西瀬戸自動車道 | 約36ヵ月 | 伝送交換設備製作工約100箇所、伝送交換設備据付調整工約100箇所、伝送交換設備撤去処分工約100箇所 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
30 | 鳴門管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度神戸淡路鳴門自動車道料金機械等修繕工事 | 兵庫県神戸市西区見津が丘(神戸西ＩＣ)～徳島県鳴門市撫養町(鳴門ＩＣ) | 約12ヵ月 | 管理延長約89kmの料金機械設備等の修繕工事 | ‐ | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
31 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 神戸淡路鳴門自動車道洲本IC社屋耐震補強工事 | 兵庫県洲本市納(洲本IC) | 約12ヵ月 | 鉄筋コンクリート造2階建て(446㎡)耐震補強 1式 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
32 | 鳴門管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 神戸淡路鳴門自動車道淡路島南PAトイレ棟建築他工事 | 兵庫県南あわじ市阿那賀(淡路島南PA下り線) | 約16ヵ月 | トイレ棟新築300㎡、身障者コリドール1式、地下道エレベータ2か所 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
33 | 坂出管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 瀬戸中央自動車道坂出管理センター社屋トイレ改修工事 | 香川県坂出市河津町(坂出管理センター) | 約7ヵ月 | 多目的トイレ新設 １か所、床面・壁面改修 約6か所、衛生設備更新 約22基 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
34 | 坂出管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度坂出管内長大橋機能保全業務 | 岡山県倉敷市下津井田之浦～香川県坂出市番の州町 | 約7ヵ月 | 構造物(下部工)機能保全 、構造物(変状補修)機能保全、塗装機能保全 (局部補修塗装) 1式 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
35 | 坂出管理センター | 一般競争入札 | 保全土木工事 | 菰池高架橋他４橋支承補強工事 | 岡山県倉敷市児島柳田町(水島IC)～岡山県倉敷市菰池(児島IC) | 約51ヵ月 | 水平力分担構造工126基、支承改良工64基、制振装置8基、伸縮装置取替工3箇所 【対象橋梁】 第一柳田高架橋（下り線）、第二柳田高架橋（下り線）、鴻ノ池SAランプ橋、通生橋（下り線）、菰池高架橋（下り線） | 第１四半期 | 第３四半期 | WTO基準額以上
36 | 坂出管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度瀬戸中央自動車道道路等修繕工事 | 岡山県都窪郡早島町早島(早島IC)～香川県坂出市川津町下川津(坂出IC) | 約12ヵ月 | 坂出管内における、緊急作業・交通事故復旧・土木修繕工事・機械修繕工事等 1式 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
37 | 坂出管理センター | 条件付き一般競争入札 | 保全土木工事 | 2026年度櫃石島高架橋他２橋伸縮装置取替工事 | 岡山県都窪郡早島町早島(早島IC)～香川県坂出市川津町下川津(坂出IC) | 約7ヵ月 | 櫃石島高架橋他2橋における伸縮装置取替工事 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満
38 | 坂出管理センター | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 2026年度瀬戸中央自動車道（特定更新等）舗装補修工事 | 岡山県都窪郡早島町早島(早島IC)～香川県坂出市川津町下川津(坂出IC) | 約9ヵ月 | 坂出管内における舗装補修等工事、切削オーバーレイ工 、床板防水工 1式 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満 | 特定更新等工事を含む
39 | 坂出管理センター | 条件付き一般競争入札 | トンネル非常用設備工事 | 2026年度瀬戸中央自動車道トンネル消火器箱等更新工事 | 岡山県倉敷市児島柳田(柳田トンネル)及び岡山県倉敷市児島通生(塩生トンネル) | 約10ヵ月 | 柳田トンネル及び塩生トンネルの消火器箱(33台)及び手動通報装置(8台)の更新 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
40 | 坂出管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度北備讃瀬戸大橋主塔エレベーター修繕工事 | 岡山県倉敷市下津井田之浦～香川県坂出市川崎町(北備讃瀬戸大橋) | 約9ヵ月 | 北備讃瀬戸大橋2P・3Pの主塔エレベータ(3台)の劣化部品の交換 | 第１四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
41 | 坂出管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度瀬戸中央自動車道電気通信設備修繕工事 | 自 岡山県都窪郡早島町早島(早島IC) 至 香川県坂出市川津町下川津(坂出IC) | 約13ヵ月 | 管理延長約38kmの電気、通信設備の修繕工事及び道路照明の維持作業 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
42 | 坂出管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度瀬戸中央自動車道料金機械等修繕工事 | 自 岡山県都窪郡早島町早島(早島IC) 至 香川県坂出市川津町下川津(坂出IC) | 約11ヵ月 | 管理延長約38kmの料金収受機械等の設備の修繕工事 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
43 | 坂出管理センター | 随意契約（特命） | 遠方監視制御設備工事 | 2026年度ＩＴＳ中央局設備改修工事 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通（本社） 兵庫県神戸市垂水区名谷町（神戸管理センター） 岡山県都窪郡早島町（岡山管理センター） | 約8ヵ月 | ITS中央局におけるVICSリンク情報の更新及びプローブ解析設備における交通流把握のための改修工事 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満
44 | しまなみ尾道管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 2026年度尾道管内営繕施設修繕工事 | 広島県尾道市(西瀬戸尾道IC)～愛媛県今治市(今治IC) | 約10ヵ月 | 向島センター庁舎屋根防水工事、倉庫補修塗装、料金所トールゲート補修塗装 | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
45 | しまなみ尾道管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度尾道管内長大橋機能保全業務 | 広島県尾道市山波町～愛媛県今治市上浦町 | 約19ヵ月 | 構造物(下部工)機能保全 1式、構造物(橋梁付属物)機能保全 1式 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
46 | しまなみ尾道管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度西瀬戸自動車道道路等修繕工事 | 広島県尾道市(西瀬戸尾道IC)～愛媛県今治市(今治IC) | 約12ヵ月 | 管理延長 約47km | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
47 | しまなみ尾道管理センター | 条件付き一般競争入札 | 標識工事 | 2026年度尾道管内標識更新工事 | 広島県尾道市(西瀬戸尾道IC)～愛媛県今治市(今治IC) | 約12ヵ月 | 尾道管内内照式標識更新(6基)、他 | 第３四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
48 | しまなみ尾道管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度多々羅大橋主塔エレベータ制御盤等更新工事 | 広島県尾道市瀬戸田町地先（多々羅大橋２P） 愛媛県今治市上浦町地先（多々羅大橋３P） | 約21ヵ月 | 多々羅大橋に設置している主塔エレベータ(２Ｐ、３Ｐ)の制御盤、巻上モータ等の更新、安全装置の追加改造及び試験調整を行う。併せて、主ロープ等の交換を行うものである。 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満
49 | しまなみ尾道管理センター | 条件付き一般競争入札 | 遠方監視制御設備工事 | 2026年度料金所データ処理装置更新工事 | 本四高速道路 各料金所 | 約45ヵ月 | Aルート21台、Dルート12台、Eルート13台 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
50 | しまなみ尾道管理センター | 条件付き一般競争入札 | 交通情報設備工事 | 2026年度CCTV更新工事 | 神戸淡路鳴門自動車道・瀬戸中央道・西瀬戸自動車道 | 約24ヵ月 | Aルート5台、Dルート13台、Eルート14台 | 第３四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
51 | しまなみ今治管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 2026年度西瀬戸自動車道大島大橋7A電気通信局舎他3棟営繕施設補修工事 | 愛媛県今治市宮窪町、吉海町、砂場町 | 約8ヵ月 | 補修棟数4棟(シーリング工：約410ｍ、屋上防水工：約40㎡、塗装工：約960㎡、外壁ひび割れ注入工：約50ｍ) | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満
52 | しまなみ今治管理センター | 随意契約（特命） | 保全土木工事 | 2026年度今治管内長大橋機能保全業務 | 愛媛県今治市上浦町(大三島IC)～愛媛県今治市砂場町(今治北IC) | 約12ヵ月 | ケーブル機能保全1式、構造物機能保全1式、塗装機能保全1式 | 第３四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
53 | しまなみ今治管理センター | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 2026年度西瀬戸自動車道（特定更新等）今治管内舗装補修工事 | 愛媛県今治市上浦町(大三島IC)～愛媛県今治市山路(今治IC) | 約10ヵ月 | 舗装工(切削オーバーレイ)約9千㎡、舗装工(床版防水工)約3千㎡ | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満 | 特定更新等工事を含む
54 | しまなみ今治管理センター | 条件付き一般競争入札 | 塗装工事 | 西瀬戸自動車道阿方高架橋他１橋塗替塗装工事 | 愛媛県今治市吉海町(大島南IC)～愛媛県今治市山路(今治IC) | 約14ヵ月 | 塗替塗装工約6千㎡ | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
55 | しまなみ今治管理センター | 条件付き一般競争入札 | 保全土木工事 | 西瀬戸自動車道（特定更新等）下田水高架橋他１橋塩害対策工事 | 愛媛県今治市吉海町(大島南IC)～愛媛県今治市砂場町(今治北IC) | 約24ヵ月 | 表面被覆工約23千㎡ | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満 | 特定更新等工事を含む
56 | しまなみ今治管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 来島海峡第一大橋主塔エレベータ制御装置他更新工事 | 愛媛県今治市吉海町(来島海峡大橋) | 約13ヵ月 | 来島海峡第一大橋2P・3P主塔エレベーターの制御関係機器の更新 | 第３四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
57 | しまなみ今治管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 大島南IC軸重計撮影装置設置工事 | 愛媛県今治市吉海町(大島南IC) | 約16ヵ月 | 大島南IC軸重計に撮影装置設置 1式 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満
58 | しまなみ今治管理センター | 条件付き一般競争入札 | 管工事 | 今治IC受水槽他更新工事 | 愛媛県今治市山路(今治IC) | 約10ヵ月 | 受水槽1基、給水ポンプユニット1基の更新 | 第３四半期 | 第３四半期 | WTO基準額未満
59 | しまなみ今治管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度西瀬戸自動車道料金機械等修繕工事 | 広島県尾道市高須町字有江西側～愛媛県今治市山路 | 約12ヵ月 | 管内各ICの料金機械等の修繕工事及び維持作業 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
60 | しまなみ今治管理センター | 随意契約（特命） | 保全施設工事 | 2026年度西瀬戸自動車道電気通信設備修繕工事 | 広島県尾道市高須町字有江西側～愛媛県今治市山路 | 約10ヵ月 | 管内延長47kmの電気、通信設備の修繕工事及び道路照明の維持作業 | 第１四半期 | 第１四半期 | WTO基準額未満 | グループ会社契約
61 | しまなみ今治管理センター | 条件付き一般競争入札 | 建築工事 | 2026年度西瀬戸自動車道大三島IC車庫棟他5棟営繕施設補修工事 | 愛媛県今治市上浦町、大浜町、高部 | 約10ヵ月 | 補修棟数6棟(シーリング工：約2310ｍ、屋上防水工：約990㎡、塗装工：約1590㎡) | 第４四半期 | 第４四半期 | WTO基準額未満
62 | 本社 | 条件付き一般競争入札 | 受配電設備工事 | 2026年度本社無停電電源装置更新工事 | 兵庫県神戸市中央区 | 約10ヵ月 | 本社通信用無停電電源装置の更新 | 第２四半期 | 第２四半期 | WTO基準額未満